Отчет о выполнении ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 7 «Огонёк» до 004

(наименование организации)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Размещать актуальную и полную информации на стендах в помещении ДОУ | постоянно | Смирнова М.Ю., заведующий | Информация о деятельности ДОУ обновляется систематически, носит актуальный характер. | Июнь, 2020 |
| Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО | Размещать актуальную информацию о ДОУ на официальном сайте ОО | постоянно | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | https://7lsy.tvoysadik.ru/ | Июнь, 2020 |
|  | отчет о результатах самообследования | 01.04.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.04.2020 |
|  | информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
|  | информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 01.03.20 | Кайгородова О.В, музыкальный руководитель | выполнено | 01.03.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | раздел Часто задаваемые вопросы Разработать систему обратной связи «Гостевая книга», «Он-лайн-приемная» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан). Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан через он-лайн приемную на официальном сайте ДОУ. Обеспечить возможность задать вопрос и получить ответ. | до 30.05. 2020г. | Смирнова М.Ю., заведующий | Электронная гостиная» https://7lsy.tvoysadik.ru/contacts | 01.03.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Разместить на официальном сайте: раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте на bus.gov.ru | до 30.05. 2020г. | Смирнова М.Ю., заведующий | https://7lsy.tvoysadik.ru/?section_id=70 | Январь,2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Организация работы с меню ДОУ: контроль за качеством питания, рациональностью, калорийностью, разнообразием меню с учетом раннего возраста. | до 01.03.2020г | Смирнова М.Ю., заведующий | Обновлены технологические карты, осуществляется систематический контроль за качеством питания | 01.03.20 |
|  | Постоянно держать под контролем вопросы ремонтов и модернизации здания в целом и отдельных его элементов (своевременная подача документов на организацию капитальных и текущих ремонтов ДОУ) - капитальный ремонт фасада здания, центрального крыльца; - капитальный ремонт мягкой кровли; - капитальный ремонт спальни в группе № 3 - капитальный ремонт помещений группы № 4 (приемная, спальня, групповая, туалетная комнаты | постоянно до 30.06.20г до 30.05.20г до 30.06.20г до 31.12.21г | Плевако А.В., заведующий хозяйством | выполнено на 90% выполнено выполнено составлена проектно-сметная документация, отдана на согласование в УКС | 30.05.2020 30.05.2020 01.06.2020г |
|  | Расширить спектр образовательно -развивающих программы для детей раннего возраста, рассмотреть возможность снижения ПДОУ | 01.08.20г | Смирнова М.Ю., заведующий , Буланова И.В., воспитатель | Введена новая услуга «Здоровячок» | 01.03.2020 |
|  | Преобретение мебели в групповые ячейки ДОУ: - кровати, столы детские в комплекте со стульями, пеленальные столы, индивидуальные столы для кормления детей до года. - игровые зоны - оснащение групп иргушками и дидактическим материалом в соответствии с возрастом | 1 квартал 2020 года 4 квартал 2020 года | Плевако А.В, заведующий хозяйством | выполнено | 30.04.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности организации для инвалидов: обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда | приобретение вывесок (табличек) с рельефно- точечным шрифтом Брайля установка кнопки вызова для инвалидов. | 4 квартал 2020г | Плевако А.В, заведующий хозяйством | Приобретены Заключен договор на установку | 10.06.2020 28.03.2020 |
|  | Организовать обучение педагогов по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории, с целью оказания помощи на месте и возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | до 01.09.20 | Смирнова М.Ю., заведующий | Обучена Чугурова Е.В по теме «Организация образовательного процесса ребёнка дошкольного возраста с учётом его особых образовательных потребностей», 72 часа АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» | 10.04.2020г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Отслеживать участие педагогов в курсах повышения квалификации, аттестации, самообразовании, в соответствии с годовым планом ДОУ), оказывать необходимое содействие при прохождении выше указанных процедур. Отслеживать взаимодействие педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников ДОУ (, пополнение информации на персональных страницах педагогов на официальном сайте ДОУ), оказывать необходимую помощь и содействие всем участникам ОП Усиление контроля над соблюдением работниками ДОУ общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения. | 2020 – 2021 постоянно | Смирнова М.Ю., заведующий Буланова И.В., воспитатель | Курсы повышения квалификации – 9 человек День открытых дверей, проведение открытых мероприятий, мастер класс для родителей «Развиваем речь. Как сделать пособие в домашних условиях» | Январь-май, 2020 06.03.2020г 21.02.2020 11.03.2020 15.04.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Организовать акции по поднятию имиджа учреждения Обновление информации на официальном сайте ДОУ (информация о дополнительной образовательной деятельности, о пополнении материально-технической базы) | В течение 2020 года постоянно | Смирнова М.Ю., заведующий Буланова И.В., воспитатель | "Доброе дело для детского сада", "Наш детский сад", "День открытых дверей" https://7lsy.tvoysadik.ru/ | Январь-май 2020г. 01.06.2020г 06.03.2020 Июнь,2020г |