Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» г. Лесного

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Сентябрь 2013 г. | Заведующий ДОУ. | Создание и определение функционала рабочей группы | Распоряжение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Сентябрь 2013 г. | Руководитель рабочей группы. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Весь период. | Зам. зав. по ВМР. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | ИОП педагогических работников |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2013 г. | Заведующий ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Аппаратное совещание, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Декабрь 2013 г. | Зам. зав. по ВМР. | Повышение проф. компетентности пед. работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Декабрь 2013 г. | Заведующий ДОУ | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |
| 7 | Аппаратное совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | Декабрь 2013 г. | Заведующий ДОУ | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 8 | Проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ООО | Весь период. | Зам. зав. по ВМР. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО | Июнь-август 2014 г. | Заведующий ДОУ | Создание ООП дошкольного образования | Проект программы |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Август 2014 г. | Заведующий ДОУ | Наличие ООП | приказ |
| 11 | Разработка и утверждение календарных планов на 2014-2015гг | Август 2014 г. | Заведующий ДОУ | Наличие календарных планов | Протокол |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года. | Зам. зав. по ВМР. | Определение возможных психоло-гических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений науки | План работы |
| 13 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Март 2014 г. | Заведующий ДОУ | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентир деятельность ДОУ по внедрениюФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий | Диагностические материалы | План контроля |
| 16 | Отчетность по введению ФГОС | Весь период | Заведующий |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий ДОУ | Повышение проф. компетентности пед работников в области организации образовательного процесса и обновлен. содержания образования по ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Заведующий ДОУ | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности пед. процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим СанПин, нормам ПБ, нормам ОТ работников ДОУ. | Весь период |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образоват. ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки УМК, пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ | Создание условий по ликвидации проф. затруднений педагогов. Расширение возможностей доступа к банку пед. информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников ОП | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 г. | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Банк полезных ссылок, страничка на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад заведующего ДОУ ). | Сентябрь 2014 г. | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |